學院部學生校外實習工作檢核表(Check list)

| 時程期限 |  | 檢核 | 負責人員 | 執行項目內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下學期 |  |  |  |
| 實習前 | 9月 |  | 系辦 | 調查學生實習意願 |
|  | 9月 |  | 系辦 | 召開「系級實習委員會」規劃實習課程 |
|  | 9~10月 |  | 系辦 | 評估實習機構 【實習單位基本資料表】(政府登記核准、許可之相關證明文件) 【實習單位評估表】 |
|  | 9~10月 |  | 系辦 | 系級實習委員會調查、評估、確認及選定實習單位 |
|  | 9~10月 |  | 系辦 | 實習說明會 |
|  | 9~10月 |  | 學生 | 【學生實習申請表】交至系辦 |
|  | 11月 |  | 系辦 | 實習機構媒合與分發 |
|  | 11月 |  | 系辦 | 「系級實習委員會」確定實習輔導老師 |
|  | 11~12月 |  | 學生 輔導老師 | 【實習合約】、【學生個別實習計畫】 (由實習輔導老師、實習機構、學生共同擬訂) |
|  | 12/15前 |  | 系辦 | 召開「系級實習委員會」檢核(實習合約及學生個別實習計畫) |
|  | 12/31前 |  | 學生 | 【家長同意書】交至系辦 |
|  | 12/31前 |  | 系辦 | 【實習合約】簽訂(學生簽名蓋章、實習機構大小章、學校大小章) |
|  | 1/10前 |  | 研發處 | 召開「校級實習委員會」檢核 |
|  | 1/31前 |  | 研發處 | 辦理全部實習學生意外保險200萬 |
| 實習中 | 3/31前 |  | 輔導老師 | 輔導老師進行第1次【實習輔導訪視紀錄表】交至系辦 |
|  | 4/30前 |  | 學生 | 【實習期中報告或實習週誌/日誌】交給輔導老師 |
|  | 5/30前 |  | 輔導老師 | 輔導老師進行第2次【實習輔導訪視紀錄表】交至系辦 |
|  | 2~6月 |  | 輔導老師 | 實習輔導老師協調、處理學生申訴、爭議及意外事件 |
|  |  |  |  | 追蹤處理及檢討學生實習輔導訪視結果 |
| 實習結果 | 6/15前 |  | 學生 | 【實習心得報告】及【實習週誌/日誌】交給輔導老師 |
|  | 6/20前 |  | 實習機構 | 【實習成績考核表】(實習機構用)交至系辦 |
|  |  |  | 輔導老師 | 【實習成績考核表】(輔導老師用)交至系辦 |
|  | 6/20前 |  | 系辦 | 分享實習活動 |
|  | 6/20前 |  | 學生 | 【學生滿意度調查表】交至系辦 |
|  | 6/20前 |  | 實習機構 | 【實習機構滿意度調查表】交至系辦 |